# Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания

# в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания– это личностное развитие школьников, проявляющееся:

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимыхзнаний);

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимыхдел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

организационно-управленческоеобеспечение;

мероприятия содержательногохарактера;

обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

нормативно-правовоеобеспечение;

кадровоеобеспечение;

информационноеобеспечение;

мониторинг;

финансовоеобеспечение;

материальное техническоеобеспечение.

**Этапы реализацииДорожной карты проекта «Программа воспитания в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (сентябрь–октябрь 2020года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021года)

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (май 2021года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021года).

**Система мероприятий по реализации Дорожной карты проекта «Программа воспитания в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого направления по реализации проекта | | | | Ответственный за исполнение мероприятия |
| Мероприятие | Результат | Срок реализации | |
| Дата начала | Дата окончания |
| Организационно-управленческое обеспечение | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | Сентябрь2020 года |  | Директор |
| 2 | Изучение состояния воспитательного процесса МКОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 12» | Аналитическая справка | Август 2020 года | Сентябрь 2020 года | Заместитель директора |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов, обучающихся и их родителей | Анкетирование | Сентябрь 2020 года | Октябрь 2020 года | Социальный педагог |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры,  дополнительного образования об организации совместной  деятельности | Сентябрь 2020 года | Май 2021 года | Директор, заместитель директора |
| Мероприятия содержательного характера | | | | | |
| 6 | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Ноябрь 2020 года | Апрель 2021 года | Заместитель директора, раб.группа |
| 6.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки | 2 ноября  2020года | 21 ноября 2020 года | Заместитель директора, раб.группа |
| 6.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проект содержательной части программы | 1декабря  2020года | 22 января 2021 года | Заместитель директора, раб.группа |
| 6.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательной части программы | 22января  2021года | 1 февраля 2021 года | Заместитель директора, раб.группа |
| 6.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательной части программы | 1февраля  2021года | 9 апреля 2021 года | Заместитель директора, раб.группа |
| 6.4.1. | Инвариантные модули:  «Классноеруководство»;  «Школьныйурок»;  «Курсы внеурочной деятельности»;  «Работа сродителями»;  «Самоуправление»;  «Профориентация» | Проект содержательной  части программы | 1февраля  2021года | 1 марта 2021 года | Заместитель директора,  раб.группа |
| 6.4.2. | Вариативные модули:  «Ключевые общешкольныедела»;  «Детские общественныеобъединения»;  «Школьныемедиа»;  «Организация предметно-эстетическойсреды» | Проект содержательной части программы | 10 марта  2021 года | 9 апреля 2021 года | Заместитель директора, раб.группа |
| 6.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы | 12апреля  2021года | 30 апреля 2021 года | Заместитель директора, раб.группа |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год | Май 2021  года | Июнь 2021 года | Заместитель директора, раб.группа |
| Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений | | | | | |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» | Протокол заседания педагогического совета | Май 2021  года | Май 2021 года | Заместитель директора |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол заседания общешкольного родительского собрания | Май 2021  года | Май 2021 года | Заместитель директора |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы | Протокол заседания совета школы | Май 2021  года | Май 2021 года | Заместитель директора |
| 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | Проект программы воспитания | Май 2021  года | Май 2021 года | Заместитель директора |
| Нормативно-правовое обеспечение | | | | | |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих  деятельность МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» по реализации программы воспитания | Локальные акты | Апрель 2021 года | Апрель 2021 года | Директор |
| 13 | Подписание договоров с учреждениями культуры,  дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры,  дополнительного образования об организации совместной  деятельности | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года | Директор |
| 14 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | Директор |
| Кадровое обеспечение | | | | | |
| 15 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | План повышения квалификации и переподготовки педагогов.  Отчет о реализации плана | Сентябрь 2020 года | Июль 2021 года | Заместитель директора |
| 16 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» | План ШМО классных руководителей.  Отчет о реализации плана.  Аналитические справки по итогам проведения семинаров | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года | Заместитель директора |
| 17 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Аналитическая справка | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года | Директор |
| 18 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года | Директор |
| Информационное обеспечение | | | | | |
| 19 | Размещение проекта программы воспитания МКОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 12» на официальном сайте школы | Сайт школы | Февраль 2021 года | Февраль 2021 года | Заместитель директора |
| 20 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МКОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 12», на официальном сайте школы | Сайт школы | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | Заместитель директора |
| 21 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021-2022 учебный год | Сайт школы | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | Заместитель директора |
| Мониторинг | | | | | |
| 22 | Разработка системы оценки планируемых  результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся,  участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах) | Проект программы воспитания.  Положение об учете индивидуальных  достижений обучающихся | Ноябрь 2020 года | Февраль 2021 года | Заместитель директора |
| 23 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Справка | Один раз в месяц в течение года |  | Заместитель директора |

